2019年度民政对象补助专项资金

绩效评价报告

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度省级专项资金绩效评价的通知》（湘财绩〔2020〕3号）要求，湖南省民政厅成立绩效评价工作领导小组，专门下发文件，于2020年4月18日至2020年6月10日组织开展2019年民政对象补助专项资金绩效评价，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

百岁老人发放长寿保健补助费制度依据2001年《湖南省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》第二十三条的规定建立。2001年2月21日，省人民政府办公厅下发《关于给百岁以上老人发放长寿保健补助费的通知》（湘政办函〔2001〕21号）；2002年11月28日，省人民政府办公厅下发《关于给百岁以上老人发放长寿保健补助费有关问题的补充通知》（湘政办函〔2002〕188号）；2006年3月31日，省人民政府常务会议纪要（第79次）明确了关于百岁老人长寿保健补助费资金筹措问题。

2018年省政府第22次常务会议研究明确省领导走访慰问由省委、省政府办公厅安排，资金由省民政厅负责。2019年省民政厅下发《湖南省民政厅 湖南省慈善总会关于开展2019年“迎新春送温暖”困难群众慰问活动的通知》（湘民发〔2018〕42号），明确走访慰问对象。

（二）主要内容及实施情况

民政对象补助专项资金是指由中央和省级财政通过一般公共财政预算或政府性基金预算安排，专项用于发放社会救助对象、福利保障对象等由民政部门管理和服务的相关人员的补助、抚恤的资金。本次绩效自评的项目为民政对象补助中的百岁老人补助项目和困难群众慰问费项目。

百岁老人补助项目是指凡年满100周岁及以上的本省户籍老年人，均有权享受百岁老人补助。百岁老人长寿保健补贴按照自愿申请的原则，由符合条件的老年人或委托代理人向户籍所在地的村（社区）提出申请，各乡镇（街道）根据公安部门人口数据比对信息，审批、录入、汇总后报区、县（市）民政部门。各区、县（市）民政部门按照规定标准予以发放补贴。

困难群众慰问费项目的慰问对象主要为低保家庭、分散供养特困人员、受灾困难群众、特困优抚对象、建档立卡贫困户、特困残疾人、困境儿童以及社会福利机构集中供养对象。年初由省民政厅编制《领导下基层走访慰问安排表》，报省委办公厅秘书处同意后予以执行。

（三）资金投入和使用情况

2019年省财政厅共拨付民政对象补助专项资金866.00万元，分配至14个市州，92个县市区，当年共使用资金827.52万元，资金使用率为95.56%，各市州资金拨付和使用情况如下表：

单位：万元

| 市州 | 省级投入 | 当年实际使用 | 资金使用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长沙市 | 65.40 | 63.97 | 97.81% |
| 株洲市 | 15.70 | 15.60 | 99.36% |
| 湘潭市 | 22.90 | 22.90 | 100.00% |
| 衡阳市 | 32.10 | 32.10 | 100.00% |
| 邵阳市 | 61.50 | 61.50 | 100.00% |
| 岳阳市 | 38.80 | 38.80 | 100.00% |
| 常德市 | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| 张家界市 | 19.00 | 14.95 | 78.68% |
| 娄底市 | 38.70 | 38.70 | 100.00% |
| 怀化市 | 53.60 | 53.40 | 99.63% |
| 益阳市 | 48.30 | 48.30 | 100.00% |
| 永州市 | 57.90 | 57.90 | 100.00% |
| 郴州市 | 36.40 | 36.40 | 100.00% |
| 湘西土家族苗族自治州 | 35.70 | 35.70 | 100.00% |
| 省本级 | 300.00 | 267.30 | 89.10% |
| 合计 | 866 | 827.52 | 95.56% |

（四）项目绩效目标

1、总体目标

保障百岁老人基本生活，提高老年人生活幸福感，促进老年人健康长寿。对全年困难群众予以重点慰问，确保困难群众基本生活，用于元旦春节期间开展困难群众慰问，传递党和政府对困难群众的关怀和温暖，维护社会和谐稳定。

2、年度绩效目标

2019年全省百岁老人发放补助资金人数不低于2400人，发放标准不低于200元，目标人群覆盖率达到100.00%，乡镇入户调查率达到100.00%，对象公示率达到100.00%，百岁老人档案资料完善率达到100.00%，工作满意度达到85%，政策知晓率达到85%。2019年明确困难群众慰问标准，制定慰问费支出管理办法，加强监督检查、资金保障，建立“两节”期间困难群众生活慰问工作长效机制，

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展专项资金绩效评价，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价项目资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下年度专项资金预算安排的决策依据，从而优化资源配置和提高公共服务水平。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为民政对象补助专项资金866万元。评价范围为资金分配至14个市州、92个县市区的民政部门。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则：以遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则；

2、评价指标体系见附表；

3、评价方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法。

4、评价标准：计划标准，行业标准，历史标准，财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（四）绩效评价工作过程

1、前期准备。省民政厅成立绩效评价工作组，工作组设省民政厅规财处，负责本次绩效评价工作的组织协调和具体实施，规财处组织评价小组成员认真学习有关民政对象补助专项的相关资料文件，了解该项目的基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价做好充分准备。

2、项目单位自查。省民政厅下发《关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，各市州、县市区民政部门按照通知要求进行自评，编制项目支出绩效自评表和项目支出绩效自评报告，报送省民政厅规财处。

3、实地查看。绩效评价小组人员前往部分项目单位开展调研和核查，结合现场评价情况和提供的材料，进行综合分析、归纳汇总。

4、分析评价。根据现场考评工作获得的信息和各市州民政部门提供的资料，对该项目进行定性、定量评价，计算各种评价指标，完成各类评价工作表格的整理，根据资料分析该项目的实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

5、归档整理：对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三、综合评价情况及评价结论

根据民政对象补助工作的相关政策规定，民政对象补助项目在专项资金分配、使用和管理等方面能够做到制度完善、分工明确、专款专用、安全运行，确保资金及时足额拨付到补助对象，民政对象补助工作得到有效落实，项目指标完成较好。本次自评总得分为98分，评价等次为“优”，具体评分情况见附件1《2019年民政对象补助项目支出绩效评价指标表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据《湖南省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》第二十三条、湖南省人民政府办公厅《关于给百岁以上老人发放长寿保健补助费的通知》（湘政办函〔2001〕21号）、《关于给百岁以上老人发放长寿保健补助费有关问题的补充通知》（湘政办函〔2002〕188号）、省人民政府常务会议纪要（第79次）、《湖南省民政厅 湖南省慈善总会关于开展2019年“迎新春送温暖”困难群众慰问活动的通知》（湘民发〔2018〕42号）等政策文件，湖南省财政厅设立民政对象补助专项资金，由湖南省民政厅负责管理和实施。

（二）项目过程情况

百岁老人补助项目由高龄老人本人或亲属向户口所在地社区（村委会）提出书面申请，出具户口薄原件及复印件和居民身份证原件及复印件，填写《百岁老人申请审批表》，经户口所在地社区（村委会）初审、乡镇（街道）民政所审核后，报县民政局审批，确定补助对象。2019年1月5日，省民政厅拟定《2019年春节前省领导下基层走访慰问安排表》，报省委办公厅秘书处同意，按照安排表的时间和批次实施困难群众慰问费项目。省民政厅制定《湖南省民政对象补助专项资金管理办法》，对专项申报审批、资金分配、项目管理和监督检查等内容进行了明确规定。民政对象补助专项资金按因素法分配，从各地人口数、补助对象数量、补助标准、地方财政困难程度、绩效评价结果等因素中选取适当的因素进行分配。省民政厅提出专项资金分配建议报送省财政厅，省财政厅审核后会同民政厅及时下达补助资金。各级民政部门强化资金监管，严格按规定进行会计核算和资金管理，定期或不定期对专项资金的使用管理情况进行监督检查，发现问题按规定及时纠正和处理。

（三）项目产出情况

2019年民政部门共为2967名百岁老人发放补助资金，目标人群覆盖率达到100%，各地民政部门为每名百岁老人都建立了档案，年中组织相关人员进行入户审核，及时掌握人数的增减变动信息，乡镇入户调查率达到100%，对象公示率达到100%，百岁老人档案资料完善率达到100%，工作满意度达到85%，政策知晓率达到85%。全省百岁老人实际发放的补助金为260-833.33元/月不等，其中衡阳地区补助标准全省最高，达到1万元/人·年。2019年省民政厅明确困难群众慰问标准为500—2000元/户，制定慰问费支出管理办法，建立“两节”期间困难群众生活慰问工作长效机制。

（四）项目效益情况

1、缓解高龄老人和困难群众基本生活压力，提升生活质量

百岁老人和困难群众大多在经济上缺乏收入来源，民政对象补助项目的实施，体现了党和政府对高龄老年人和困难群众的关心关怀，缓解了高龄老人和困难群众的基本生活压力，对保障群众的生活质量起到了重要作用。通过走访慰问活动，紧密了党和人民群众的联系，拉近了和群众之间的距离，使高龄老人和困难群众充分感受到党和政府的关心和温暖。

2、营造尊老敬老的社会氛围，弘扬中华民族传统美德

百岁老人补助项目的实施，弘扬了尊老敬老的社会风尚，引导各级政府、企业、个人更加关注高龄老人，给予高龄老人经济上的扶持。基层社区、社会团体、企业等社会各界广泛开展爱老、助老活动，人们尊老、敬老、孝老的思想意识普遍增强，社会对老龄化重要性认识和关爱老年人善行义举增加，让老年人共享改革发展成果，促进养老事业发展，推动社会主义和谐社会建设，经济社会效益明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验与做法

一是注重社会宣传，营造优待老人社会氛围。全省各地开展多种形式的宣传活动，加强老年人优待政策的宣传和敬老爱老助老教育，进一步增强社会各界的敬老维权意识和自觉性。

二是明确分工，完善制度。省、市县三级民政部门建立长寿补助管理制度，安排专员负责长寿补助对象的审核工作，确保百岁老人专项补助工作顺利进行。

三是实行动态管理。建立健全长寿老人健康档案，各级民政部门定期为长寿老人进行健康检查和探访慰问，及时了解和掌握长寿老人的健康和生活状况，进一步推进老年人优待工作落实到位。

（二）存在问题及原因分析

1、部分地方绩效目标管理不完善

部分市县民政部门申报的绩效目标不够细化、量化，且申报的绩效目标指标与省民政厅制定的绩效指标不一致，部分市县缺乏绩效管理理念，年初未申报绩效目标，不利于后期主管部门对项目的实施成效进行绩效评价。

2、人员增减信息动态调整不及时

申报补助的百岁老人大多居住在乡村，部分地区交通不便，个别百岁老人亡故后其亲属不主动申报注销户口，基层干部普遍反映日常工作任务重，现有的基层力量难以做到对百岁老人动态跟踪调查，人员增减信息难以及时掌握。

3、政策宣传力度有待加强

绩效评价小组现场走访了部分村组，向部分村民询问对民政对象补助-百岁老人补助政策的知晓程度，发现个别村民虽然知晓这一政策，但是对具体的项目申报流程、申报部门和补助金额了解不够，政策宣传力度有待加强。

六、有关建议

（一）全面实施预算绩效目标管理

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）要求，各地区各部门要对专项资金设置绩效目标，各级财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。各地要进一步树立绩效管理理念，加强对年初绩效目标的审核，确保各级绩效目标细化、量化，便于对项目的实施成效进行绩效评价。

（二）健全数据信息共享机制

建立健全百岁老人电子档案管理，实现档案信息全省互联共享，利用民政、公安等多部门共同参与的信息核对平台，及时掌握人员增减信息，做到人员亡故及时核销，缓解基层干部工作压力，进一步提高资金使用效益。

（三）进一步加大政策宣传力度

针对绩效评价过程中发现的宣传手段单一、宣传效果不佳的问题，进一步加大宣传力度，利用新型网络科技手段进行百岁老人补助政策宣传，通过短信发送、邮件寄送、微信推送等方式，向村民宣传百岁老人补助政策，全方位提高政策知晓度。

附件1．2019年民政对象补助项目支出绩效评价指标表

2．2019年民政对象补助专项支出绩效自评表

湖南省民政厅

2020年6月11日

附件1

2019年民政对象补助项目支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 |
| 过程 | 资金管理 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 7 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 7 |
| 产出 | 产出数量 | 补助人数 | 4 | 项目实施的实际产出数是否达到计划产出数 | 评价要点：用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度，预期补助人数为2400人。 | 4 |
|  | 产出质量 | 入户调查审核率 | 5 | 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点：用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。预期入户调查审核率100%。 | 5 |
|  |  | 公示公开率 | 5 | 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点：用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。预期公示公开率100%。 | 5 |
|  |  | 百岁老人档案资料完善率 | 5 | 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点：用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。预期百岁老人档案资料完善率100%。 | 5 |
|  | 产出时效 | 资金发放 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间作比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点：用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。资金发放按月发放。 | 5 |
|  | 产出成本 | 补贴标准 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本作比较，补助标准是否达到最低标准。 | 评价要点：百岁老人补助标准是否达到最低标准。不低于每人每月200元。慰问对象保障标准500—2000元。 | 5 |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 7 | 项目实施所产生的效益。 | 评价要点：项目是否促进老年人保健行业发展 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 7 | 项目实施所产生的效益。 | 评价要点：项目是否使老人和慰问对象基本生活得以改善和提高 | 7 |
|  |  | 可持续影响力 | 7 | 项目实施所产生的效益。 | 评价要点：项目是否促进老年人福利制度建设情况和动态管理 | 7 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点：预期服务对象满意度≥85%。 | 5 |
|  |  | 政策知晓率 | 5 | 社会公众或服务对象对政策的知晓程度。 | 评价要点：预期政策知晓率≥85%。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 98 |

附件2

2019年民政对象补助专项支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 民政对象补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 部门 | 湖南省民政厅 |  |  |  | 实施单位 | 市州、县民政部门 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,421.55 | 1,421.55 | 1,382.18 | 10 | 97% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 866.00 | 866.00 | 827.52 |  | 96% |  |
|  | 上年结转资金 |  | 20.45 | 20.45 | 20.45 |  | 100% |  |
|  | 其他资金 |  | 535.1 | 535.1 | 534.21 |  | 100% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2019年全省百岁老人发放补助资金人数不低于2400人，发放标准不低于200元，目标人群覆盖率达到100.00%，乡镇入户调查率达到100.00%，对象公示率达到100.00%，百岁老人档案资料完善率达到100.00%，工作满意度达到85%，政策知晓率达到85%。2019年明确困难群众慰问标准，制定慰问费支出管理办法，加强监督检查、资金保障，建立“两节”期间困难群众生活慰问工作长效机制， |  |  |  | 2019年民政部门共为2967名百岁老人发放了补助资金，目标人群覆盖率达到100%，各地民政部门为每名百岁老人都建立了档案，年中组织相关人员进行入户审核，及时掌握人数的增减变动信息，乡镇入户调查率达到100%，对象公示率达到100%，百岁老人档案资料完善率达到100%，工作满意度达到85%，政策知晓率达到85%。全省百岁老人实际发放的补助金为260-833.33元/月不等，其中衡阳地区补助标准为全省最高，达到1万元/人·年。2019年省民政厅明确困难群众慰问标准为500—2000元/户，制定慰问费支出管理办法，建立“两节”期间困难群众生活慰问工作长效机制。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 目标人群覆盖率100% | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 入户调查审核率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 公示公开率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金分配方法 | 因素分配法 | 因素分配法 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 百岁老人档案资料完善率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放 | 按月发放 | 按月发放 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 补贴标准 | 百岁老人补贴标准不低于每人每月200元，慰问对象保障标准500—2000元。 | 百岁老人补贴260-833.33元不等，慰问对象保障标准500—2000元。 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 老年人长寿保健行业发展 | 促进老年人保健行业发展 | 促进全省老年人保健行业发展 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 百岁老人和慰问对象生活水平保障提高情况 | 基本生活得以改善和提高 | 基本生活得以改善和提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 老年人福利制度建设情况和动态管理 | 促进老年人福利制度建设情况和动态管理 | 促进老年人福利制度建设情况和动态管理 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 政策知晓率 | ≥85% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |