湖南省民政厅

湖南省民政厅

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）要求，湖南省民政厅成立绩效评价工作领导小组，专门下发文件，于2020年4月18日至2020年6月10日组织开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

- 部门基本情况

湖南省民政厅贯彻落实党中央和省委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，主要职责是：拟订全省民政事业发展法规规章草案、政策、规划，制定部门标准并组织实施；拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监察；拟订全省社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；拟订全省城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟订全省行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导市县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作；拟订全省婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；拟订全省殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全省养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；拟订全省残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；组织拟订全省促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；拟订全省社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；完成省委省政府交办的其他任务。

湖南省民政厅共有行政处室13个，直属事业单位8个，其中纳入部门预决算范围的1个，为湖南省假肢矫形康复中心。厅机关年末实有在职人员147人，省假肢矫形康复中心年末实有在职人员95人。

- 一般公共预算支出情况

2019年初省财政厅批复省民政厅一般公共预算拨款收入为7,899.21万元，上年结转结余823.73万元，年中追加846.44万元，全年一般公共预算支出共计9,036.47元，年末结转结余532.91万元。经营收入年初预算为1,200.00万元，当年实际收入为1,140.57万元，经营支出为1,317.99万元。

- 基本支出情况

2019年初省财政厅批复省民政厅一般公共预算支出中基本支出预算为5,368.21万元，上年结转结余244.13万元，年中追加1,068.02万元，全年一般公共预算支出中基本支出为6,530.52万元，其中工资福利支出4,525.49万元，商品和服务支出1,604.40万元，对个人和家庭的补助382.70万元，资本性支出17.94万元。年末结转结余149.84万元。

- 项目支出情况

1、民政对象补助专项支出情况

2019年省财政厅共拨付民政对象补助专项资金866.00万元，分配至14个市州，92个县市区，当年共使用资金827.52万元，资金使用率为95.56%，各市州资金拨付和使用情况如下表：

单位：万元

| 市州 | 省级投入 | 当年实际使用 | 资金使用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长沙市 | 65.40 | 63.97 | 97.81% |
| 株洲市 | 15.70 | 15.60 | 99.36% |
| 湘潭市 | 22.90 | 22.90 | 100.00% |
| 衡阳市 | 32.10 | 32.10 | 100.00% |
| 邵阳市 | 61.50 | 61.50 | 100.00% |
| 岳阳市 | 38.80 | 38.80 | 100.00% |
| 常德市 | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| 张家界市 | 19.00 | 14.95 | 78.68% |
| 娄底市 | 38.70 | 38.70 | 100.00% |
| 怀化市 | 53.60 | 53.40 | 99.63% |
| 益阳市 | 48.30 | 48.30 | 100.00% |
| 永州市 | 57.90 | 57.90 | 100.00% |
| 郴州市 | 36.40 | 36.40 | 100.00% |
| 湘西土家族苗族自治州 | 35.70 | 35.70 | 100.00% |
| 省本级 | 300.00 | 267.30 | 89.10% |
| 合计 | 866 | 827.52 | 95.56% |

2、民政公共服务设施建设专项支出情况

2019年省财政厅共拨付民政公共服务设施建设专项资金5,800.00万元，分配至14个市州，82个县市区，当年共使用资金5,686.11万元，资金使用率为98.04%，各市州资金拨付和使用情况如下表：

单位：万元

| 市县名称 | 民政公共服务设施建设专项补助省级专项资金投入 |  |  |  |  |  | 合计 | 当年实际使用 | 资金使用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社会养老服务体系建设 |  | 敬老院照护区改造 | 民政统计和财务规范化建设 | 边界界线管理 | 殡葬设施建设 |  |  |  |
|  | 基本养老服务补贴 | 民营养老机构运营补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长沙市 | 0.00 | 263.00 | 40.00 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | 338.00 | 317.95 | 94.07% |
| 株洲市 | 18.60 | 193.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 381.60 | 381.6 | 100.00% |
| 湘潭市 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 81.3 | 81.30% |
| 衡阳市 | 5.50 | 199.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 440.00 | 704.50 | 664.5 | 94.32% |
| 邵阳市 | 286.70 | 84.00 | 80.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 460.70 | 460.7 | 100.00% |
| 岳阳市 | 37.30 | 105.00 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 760.00 | 1,002.30 | 999.46 | 99.72% |
| 常德市 | 53.30 | 223.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 356.30 | 355 | 99.64% |
| 张家界市 | 131.40 | 8.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 219.40 | 219.4 | 100.00% |
| 益阳市 | 18.40 | 141.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 400.00 | 629.40 | 601.4 | 95.55% |
| 永州市 | 36.60 | 54.00 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 190.60 | 190.6 | 100.00% |
| 郴州市 | 58.70 | 83.00 | 50.00 | 10.00 | 0.00 | 200.00 | 401.70 | 401.7 | 100.00% |
| 娄底市 | 77.10 | 107.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 254.10 | 254.1 | 100.00% |
| 怀化市 | 109.90 | 59.00 | 120.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 308.90 | 305.9 | 99.03% |
| 湘西土家族苗族自治州 | 107.50 | 0.00 | 200.00 | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 352.50 | 352.5 | 100.00% |
| 省本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100.00% |
| 合计 | 941.00 | 1,519.00 | 1,000.00 | 300.00 | 40.00 | 2,000.00 | 5,800.00 | 5,686.11 | 98.04% |

3、其他项目支出情况

其他项目支出是指在基本支出和省级专项资金支出之外为完成特定行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项。

2019年初省财政厅批复省民政厅一般公共预算支出中项目支出预算为2,531.00万元，上年结转结余579.60万元，年中调减221.58万元，全年一般公共预算支出中项目支出2,505.95万元，其中商品和服务支出2,096.85万元，对个人和家庭的补助275.60万元，资本性支出130.50万元，其他支出3.00万元。年末结转结余383.07万元。

- 政府性基金预算支出情况

2019年初省财政厅批复省民政厅政府性基金预算收入为4,118.00 万元，上年结转结余3,296.16万元，年中追加1,646.00万元，全年政府性基金预算支出共计6,644.43元，其中商品和服务支出4,182.05万元，资本性支出2,462.38万元。年末结转结余2,415.72万元。

- 国有资本经营预算支出情况

2019年省民政厅无国有资本经营预算支出。

- 社会保险基金预算支出情况

2019年省民政厅无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，省民政厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，聚焦脱贫攻坚、特殊群体和群众关切，落实民政部和省委省政府决策部署，大力推进“五化”民政建设，各项工作取得新成效，为全省经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分95分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）坚持政治统领，全面加强党的建设

省民政厅始终聚焦党的政治建设任务，强化党组政治属性，将党建作为最大政绩来抓，厅党组会、中心组、湘民讲坛全年集中学习38次，全面整改省委组织部政治考察反馈7个方面的问题，系统梳理编制《习近平总书记关于民政工作重要论述》读本，专题举办习近平总书记重要指示、党的十九届四中全会精神专题培训班。加强五型机关建设，落实“三会一课”制度，实施党员量化积分管理，改造标准支部活动室20个，建立基层党建联系点50个，开展支部联基层、红色革命教育活动80多次，加快建设政治型、学习型、创新型、务实型、廉洁型“五型机关”，打造“七个一”党建品牌。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕脱贫攻坚等重点工作，组织党员干部300多人次，深入60多个县开展“四不两直”调研，走访基层群众4000多户。加强社会组织党支部书记、党务工作者业务培训，开发社会组织党建数据库、综合服务平台，规范党建服务中心管理，探索建立党建工作站，层层派驻党建指导员，推动社会组织党的组织和党的工作有效覆盖。

（二）坚持围绕中心，积极服务发展大局

贯彻新发展理念，在决战脱贫攻坚中担当作为、建功立业。重点关爱 “一老一少”困难群体，推进结对帮扶、探访照料、关爱救助“三个全覆盖”，坚决守住困难群众保障“底线”。加强社会救助兜底保障，建立刚性支出扣减办法，完善分类保障、低保渐退等机制，综合解决全省兜底保障对象“两不愁三保障”问题。组织实施社会组织扶贫“五个专项行动”，引导多个社会组织参与帮扶困难群众工作。防范化解风险隐患，举办专题研讨班，开展专项摸排，建立隐患台账，改善消防安全条件，尤其是在防范涉老非法集资中，坚持去存量、控增量、防变量，出台防范10条具体措施，加强事前事中事后监管，切实维护广大老人合法权益。推进社会综合治理，纵深推进扫黑除恶专项斗争，深化平安边界、平安社区创建，完成湘渝线和48条市县界线联检，举办平安边界创建联谊活动，妥善化解10处边界矛盾纠纷。落实信访工作责任，加强信访积案化解，全年接待上访群众1743人、办理群众来信1408件、处理集访事件48批次。

（三）坚持统筹协调，优化事业发展环境

积极争取民政部支持，多位部领导多次听取湖南工作汇报、来湘开展调研。省委省政府重要会议研究民政工作12次，省委将基层自治、社区建设、社会组织等民政工作纳入全面加强基层建设意见以及“1+5”政策制度体系。省政府召开第十八次全省民政会议，省委书记会见先进代表，省长出席会议并讲话，为全省民政事业明确了发展思路和目标任务。积极争取部门协同，建立完善社会养老、社会救助、社区建设、殡葬管理、儿童关爱等领导协调机制，主动加强与组织、财政、发改、人社、扶贫等部门联系，推动重点工作纳入重点民生实事、重点工作评估、绩效考核、综合治理、文明创建等范围，协同部门力量推动民政工作。加强宣传思想工作，深化厅媒合作共建，开展民政政策“阳光行动”“社会救助兜底保障三句半”“不忘为民奋斗的初心”等主题宣传，联合省记协评选“湖南民政新闻奖”， 红网时刻、新湖南“民政频道”点击率突破2亿次，在省级以上主流媒体发稿600多篇，共同打造“幸福新湖南，民政伴你行”宣传品牌，再次荣获政务V影响力突出贡献奖。

（四）坚持改革创新，激发民政发展活力

全面落实深改任务，依托湖南现代民政研究院，向高校发布课题20个，收集论文97篇，组织召开政策理论研究成果汇报会，研究解决发展瓶颈问题。聚焦省委交办的4项全面深化改革任务，实行清单式管理、项目化推进，出台加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理、慈善组织保值增值投资、进一步做好村规民约居民公约等实施意见，圆满完成各项改革任务。深化五化民政建设，坚持全省民政 “一盘棋”，建立各类创新实验区36个，建立民政相关标准6项，创制政策法规15项，完善内控制度12项，不断提升民政发展质量。培育孵化专业力量，建立省级社会养老、社会组织、社会工作、儿童福利、社区康复等孵化基地，培育孵化社会组织2145家。大力发展社会工作，组织实施“三区计划”“牵手计划”，社工机构数量达573家，专业社工人才达1.3万人。落实省政府“三集中三到位”改革要求，加快推进政务服务一体化，促进民政办事服务只进一扇门、最多跑一次。

（五）坚持强基固本，提升民政治理效能

加强基础工作，严肃统计工作纪律，实行数据归口管理，加强定性定量分析，科学服务民政决策。加强部门预决算管理，建立资金指标管理系统，完善资金因素法分配，充分发挥民政资金社会效益。启动“十四五”规划编制，建立规划实施评估机制，科学确定各项核心指标、重点任务、重大项目，引领民政事业发展。提升基层能力，在全面加强基层民政工作中，充分发挥乡镇民政站所职能，通过政府购买服务，推进乡镇社工站全覆盖，已经建成1933个，凝聚专业社工4000多名，服务基层群众320万人次。完善乡镇“一门受理、协同办理”机制，村级普遍配备民生协理员，打通民政为民爱民服务“最后一公里”。完善基础设施，出台特困供养机构提质升级三年行动计划，启动县市 “安联网”建设，新建和改扩建福利院29所、未保中心14所、殡仪馆15个、区域中心敬老院22个，补齐贫困地区托底性公共服务设施建设短板，民政发展质量不断提升。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制欠严谨

2019年初省财政批复省民政厅部门预算13,217.21万元，年中追加部门预算6,612.32 万元，其中项目支出年中追加预算5,300.17万元，调整后部门预算为19,829.53万元。预算调整幅度过大，预算编制欠严谨。

（二）厅购买服务办职责履行不到位

《湖南省民政厅政府购买服务采购管理暂行办法》第十六条规定“采购金额30万元以下（含30万元）的，由厅购买服务办研究决定采购方式，并报分管厅领导同意后执行；采购金额30万元以上采购限额标准以下的，由厅购买服务办研究提出采购方式建议，报分管业务厅领导和分管规财厅领导共同审核同意后执行”，但实际操作时，政府购买服务项目的采购方式大多是由各业务处室根据采购金额大小自行选择采购方式，而后直接报分管领导审批，厅购买服务办没有提供具体的采购方式建议和审核，办法第十六条规定未得到严格履行。

（三）资金绩效监管力度有待加强

2019年省民政厅拨付至部分街道办事处和社区慰问经费，未直接发放或拨付至慰问人员本人，仅以拨出的款项作为支出报销的依据，对街道办事处和社区资金使用情况缺乏必要的绩效监管。政府购买服务项目在委托社会供应商后，部分处室未参与整个项目的运行，对项目整体运营状况缺乏了解，未形成必要的绩效监管机制，绩效监管力度有待加强。

如：2019年1月2#凭证，春节走访慰问困难群众730,000.00元，其中630,000.00元拨付至各街道办事处、社区，未直接发放或拨付至慰问对象；10万元拨付至文星镇石塘片区便民服务中心作为农村养老中心建设款。2019年1月29#凭证，春节走访慰问困难群众50,000.00元，直接拨付至长沙市开福区吉祥养老护理院，未直接发放或拨付至慰问对象。

又如：事务处负责管理的“湖南省民政厅公墓单位管理经营、节地生态安葬情况评估项目”，湖南省殡葬协会对全省60家经营性公墓单位开展现场评估，现场评估时间为15天，事务处全程都未参与，对项目的实施过程缺乏监管。社管局负责管理的“福彩公益金支持社会组织参与社会服务项目”，各省级社会组织申报的项目当年完成后，社管局只对其进行简易验收，未进行绩效考核。

（四）存在未按规定采购的现象

个别采购金额超过限额标准，但未按规定实施政府采购。2019年长沙市开福区一洋文印室为厅机关提供文印服务，全年支出金额累计为120余万元，按照《湖南省2019年省级政府集中采购目录及政府采购限额标准》规定，服务项目采购预算金额80万元以上的项目必须实施政府采购，但省民政厅未对该项目实施政府采购。

（五）会计核算欠规范

1、部分发票购买方单位名称填写不完整。如：后勤中心报销司机日常费用，发票抬头为车牌号码。

2、部分商品发票未附销货清单，餐饮发票未附菜品明细。如：2019年2月25#凭证，长沙市开福区一洋文印室资料打印复印费9,500.00元、5,984.00元、9,600.00元，未付销货清单。2019年6月16#凭证，长沙市开福区一洋文印室资料打印复印费6,545.00元，未付销货清单。2019年6月19#凭证，搬迁办公室办公用品购置费2,458.00元，未付销货清单。

3、部分物资发放无签收表。如：2019年1月11#凭证，离退休人员发放节日物资71,170.00元，主要为蔬菜，鸡蛋等物资，无物资发放签收表。

4、部分费用存在跨期报销现象。如：2019年2月15#凭证，支付差旅费、办公费、培训费等67,425.00元，其中15,785.60元的金额发票所属期间为2018年，分布在2-11月期间。

（六）培训咨询类项目合同服务内容较为宽泛

存在不同类型的培训咨询项目所针对的培训咨询对象、培训咨询内容大同小异的现象，签订的合同服务内容较为宽泛。如：养老处管理实施的“湖南省民政厅社会养老孵化基地建设租赁及运营服务”和“湖南省民政厅文化养老暨社区精神慰藉载体孵化基地建设项目”，单从合同看两个项目的培训对象、培训内容大同小异，都是对养老机构、公办福利院、敬老院提供咨询和辅导服务，这两个项目合同中关于培训的服务内容较为宽泛，合同内容不够严谨。

八、下一步改进措施

（一）优化预算执行管理

认真贯彻落实预算法，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。同时，提高对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位履职尽职相结合，将预算资金使用效率和效益作为对各岗位人员考核评价的重要依据之一。

（二）严格履行监督管理职责

严格执行《湖南省民政厅政府购买服务采购管理暂行办法》，对全厅采购金额30万元以下（含30万元）的，厅购买服务办要研究决定采购方式，报分管厅领导同意后执行；对采购金额30万元以上采购限额标准以下的，厅购买服务办研究提出采购方式建议，报分管业务厅领导和分管规财厅领导共同审核同意后执行。

（三）加大绩效监管力度

加强对部门整体支出的绩效监管，形成绩效考核机制，对于拨付至街道办事处和社区的慰问经费，要对其进行绩效监管，确保直接发放或拨付至慰问对象，不能以拨代支。对购买服务承接方提供现场评价服务的项目，主管处室有选择地实际参与部分项目，或者要求被评价单位提供现场评价的回执单，确保承接方进行了现场评估。

（四）加强政府购买服务政策学习培训

建立定期培训制度，及时组织学习政府集中采购目录和政府采购限额标准，对超过采购限额标准的货物、服务、工程类项目，严格实施政府采购程序，严禁出现违规采购的现象。

（五）加强会计基础工作

建立健全各项会计核算和内控制度，强化会计审核监督，在填写客户名称时，必须写单位全称，杜绝发票购货方出现车牌号等不规范现象；对于商品类和餐饮类发票，必须附有销货清单和菜品明细；物资发放要附签收表。会计人员对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充。

（六）加强政府购买服务合同管理

加强对政府购买服务合同的管理，签订合同时要明确服务内容，尤其是签订咨询培训类合同时要明确咨询培训辅导内容，避免合同服务内容过于宽泛，避免出现多家供应商提供相同或类似服务的现象。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。
    1、全省通报督促整改

对于本次绩效自评过程中发现的问题，包括现场评价发现的问题，在全省民政系统一并进行通报，明确整改要求和时间表、路径图，督促各地在规定时间内整改到位。

2、将评价结果与下一年度资金分配挂钩

将市州、县市区专项资金绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要因素，对工作成效明显、资金使用效益高的市州予以表扬，并在下一年度预算中给予专项奖补，对于资金使用效益低、问题较多的市县予以通报批评，并扣减下一年度专项资金转移支付额度。对其中问题突出、绩效过低者，将直接暂停拨付资金，待其进一步整改完善后再下达资金。

（二）绩效自评结果公开情况

绩效自评报告通过湖南民政网予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件：1、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

- 2019年度部门整体支出绩效自评表

3、2019年度百岁老人补助专项支出绩效自评表

4、2019年度民政公共服务设施建设支出绩效自评表

5、2019年度业务工作专项支出绩效自评表

湖南省民政厅

2020年6月11日

附件：1

| 2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2019年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 140 |  | 140 |  | 100.00% |  |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 |  | 2019年预算数 |  | 2019年决算数 |  |
| 三公经费 | 174.98 |  | 219.00 |  | 178.16 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 129.94 |  | 117.00 |  | 116.60 |  |
| 其中：公车购置 | 17.98 |  |  |  | 17.94 |  |
| 公车运行维护 | 111.96 |  | 117.00 |  | 98.66 |  |
| 2、出国经费 | 26.73 |  | 40.00 |  | 32.22 |  |
| 3、公务接待 | 18.31 |  | 62.00 |  | 29.33 |  |
| 项目支出： |  |  |  |  |  |  |
| 1、业务工作专项 | 18,334.59 |  | 6,649.00 |  | 9,956.09 |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |  |  |  |
| 3、民政对象补助专项 | 866.00 |  | 866.00 |  | 866.00 |  |
| 4、民政公共服务设施建设专项 | 6,889.08 |  | 5,800.00 |  | 5,800.00 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 16,939.13 |  | 1,624.80 |  | 1,604.40 |  |
| 其中：办公经费 | 238.99 |  | 126.00 |  | 132.63 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 335.98 |  | 250.36 |  | 218.45 |  |
| 会议费、培训费 | 295.73 |  | 192.00 |  | 74.13 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 4949.08 |  | 4,915.24 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 1,312.15 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| （2019年完工项目） | （㎡） |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 先后制订了《湖南省民政厅内部控制工作手册》、《湖南省民政厅经费支出审签流程》、《湖南省民政厅经费支出管理办法》、《湖南省民政厅预决算管理办法》、《湖南省民政厅固定资产管理办法》、《湖南省民政厅机关报账工作手册》等规章制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。 |  |  |  |  |  |

附件：2

| 2019年度部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 |  |  | 湖南省民政厅 |  |  |  |  |  |  |
| 年度预 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 13,217.21 |  | 19,829.53 | 17,804.59 | 10 | 89.79% | 8 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：9036.47 |  |  |  |  | 其中：基本支出：6530.52 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：6644.43 |  |  |  |  | 项目支出：9956.09 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  | 经营支出1317.99 |  |  |  |
|  | 经营收入：1140.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：68.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 民生保障能力明显增强，社会治理水平显著提高，提供专项社会服务更加有效，形成各个部门和各项工作之间有机联系、分工明确、相互支撑、协同发展的推进格局，构建起制度更加完备、体系更加健全、覆盖更加广泛、功能更加强大，与经济社会发展水平相适应的现代化民政事业发展体系。 |  |  |  |  | 聚焦脱贫攻坚、特殊群体和群众关切，落实民政部和省委省政府对决策部署，大力推进“五化”民政建设，各项工作取得新成效，为全省经济社会发展作出了积极贡献。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 重度残疾人护理补贴月均保障人数 | 73.6万人 |  | 74.7 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 困难残疾人生活补贴月均保障人数 | 54.7万人 |  | 56.2 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 特困人员月均保障人数 | 38.1万人 |  | 37.5万人 | 3 | 2 | 因保尽保 |
|  |  |  | 全省孤儿月均保障人数 | 2.1万人 |  | 2.1万 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 低保对象月均保障人数 | 186万人 |  | 184.9万人 | 3 | 2 | 因保尽保 |
|  |  | 质量指标 | 资金社会化发放率 | ≥90% |  | ≥90% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金下达时限 | 收到中央补助资金30日内 |  | 收到中央补助资金30日内 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金按时发放时限 | 按月或按季发放 |  | 按月或按季发放 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 孤儿供养标准 | 集中供养孤儿标准不低于1350元/月；散居孤儿供养标准不低于950元/月 |  | 集中供养孤儿标准不低于1350元/月；散居孤儿供养标准不低于950元/月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 城乡低保标准和救助水平 | 不低于省级指导标准 |  | 不低于省级指导标准 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 困难残疾人生活补贴 | 每人每月60元 |  | 71 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 城乡特困人员基本生活标准 | 不低于城乡低保标准的1.3倍 |  | 分别达到8076元/年和5736元/年，比省级指导标准高276元和926元。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 重度残疾人护理补贴 | 每人每月60元 |  | 60 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 城市低保标准“十三五”年均增长率；农村低保标准增长率。 | 城市低保标准“十三五”年均增长率达到10%以上；农村低保标准年均增长率达到10%以上。 |  | 城乡低保月人均救助水平365元和226元,比2018年提高7.4%和15.3% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 政策知晓率 | (≥85%) |  | (≥85%) | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助制度和残疾人保障制度 | 逐步完善（视情况酌情给分） |  | 视情况酌情给分 | 10 | 9 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | (≥90%) |  | (≥90%) | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

附件3

| 2019年度百岁老人补助专项支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 民政对象补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖南省民政厅 |  |  |  | 实施单位 | 市州、县民政部门 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,421.55 | 1,421.55 | 1,382.18 | 10 | 97% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 866.00 | 866.00 | 827.52 |  | 96% |  |
|  | 上年结转资金 |  | 20.45 | 20.45 | 20.45 |  | 100% |  |
|  | 其他资金 |  | 535.1 | 535.1 | 534.21 |  | 100% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2019年全省百岁老人发放补助资金人数不低于2400人，发放标准不低于200元，目标人群覆盖率达到100.00%，乡镇入户调查率达到100.00%，对象公示率达到100.00%，百岁老人档案资料完善率达到100.00%，工作满意度达到85%，政策知晓率达到85%。2019年明确困难群众慰问标准，制定慰问费支出管理办法，加强监督检查、资金保障，建立“两节”期间困难群众生活慰问工作长效机制， |  |  |  | 2019年民政部门共为2967名百岁老人发放了补助资金，目标人群覆盖率达到100%，各地民政部门为每名百岁老人都建立了档案，年中组织相关人员进行入户审核，及时掌握人数的增减变动信息，乡镇入户调查率达到100%，对象公示率达到100%，百岁老人档案资料完善率达到100%，工作满意度达到85%，政策知晓率达到85%。全省百岁老人实际发放的补助金为260-833.33元/月不等，其中衡阳地区补助标准为全省最高，达到1万元/人·年。2019年省民政厅明确困难群众慰问标准为500—2000元/户，制定慰问费支出管理办法，建立“两节”期间困难群众生活慰问工作长效机制。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 目标人群覆盖率100% | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 入户调查审核率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 公示公开率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金分配方法 | 因素分配法 | 因素分配法 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 百岁老人档案资料完善率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放 | 按月发放 | 按月发放 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 补贴标准 | 百岁老人补贴标准不低于每人每月200元，慰问对象保障标准500—2000元。 | 百岁老人补贴260-833.33元不等，慰问对象保障标准500—2000元。 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 老年人长寿保健行业发展 | 促进老年人保健行业发展 | 促进全省老年人保健行业发展 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 百岁老人和慰问对象生活水平保障提高情况 | 基本生活得以改善和提高 | 基本生活得以改善和提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 老年人福利制度建设情况和动态管理 | 促进老年人福利制度建设情况和动态管理 | 促进老年人福利制度建设情况和动态管理 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 政策知晓率 | ≥85% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

附件4

| 2019年度民政公共服务设施建设支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 民政公共服务设施建设专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖南省民政厅 |  |  |  | 实施单位 | 市州、县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7,521.08 | 7,521.08 | 7,407.99 | 10 | 98% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,686.11 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 35.20 | 35.20 | 36.20 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 1,241.49 | 1,241.49 | 1,241.92 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | （1）支持各地开展养老服务体系建设，使每千名老年人口拥有床位数≥34张，护理型床位数占养老机构床位总数≥29%，促进城乡养老服务协调发展，对生活不能自理的特困人员的集中供养率达到45%，促进社会力量参与养老服务，民办养老机构床位总数≥30%。 （2）新建和更新改造5个殡仪馆，新建县级公益性骨灰存放设施5个、乡镇公益性公墓和集中治丧场所20个；节地生态安葬率达到40%。 |  |  |  | 各市州每千名老年人口拥有床位数均超过34张，护理型床位数占养老机构床位总数均超过29%，不能自理的特困人员的集中供养率均超过45%。新建和更新改造殡仪馆个数5个，新建县级公益性骨灰存放设施5个，乡镇公益性公墓和集中治丧场所20个，节地生态安葬率各市州均超高45%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 每千名老年人口拥有床位数 | 34 | 各市州每千名老年人口拥有床位数均超过34张。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 护理型床位数占养老机构床位总数 | 29% | 各市州护理型床位数占养老机构床位总数均超过29%。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 生活不能自理的特困人员的集中供养率 | 45% | 各市州生活不能自理的特困人员的集中供养率均超过45%。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 新建和更新改造殡仪馆个数 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 新建县级公益性骨灰存放设施 | 5个 | 5个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 乡镇公益性公墓和集中治丧场所 | 20个 | 20个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 节地生态安葬率 | 40% | 40% | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照彩票公益金使用管理的要求，建立健全资金绩效管理与监督检查机制。 | 严格按照规定予以执行 | 严格按照规定予以执行，未发现重大违规问题。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 严格实行项目库管理，支持的项目通过项目立项、评审和预算申报，严格按照彩票公益金和预算管理要求开展工作。 | 严格按照规定予以执行 | 严格按照规定予以执行，未发现重大违规问题。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 社会福利院建设期限 | 新建社会福利院2－3年，改扩建1年。 | 新建社会福利院2－3年，改扩建1年。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 未成年人保护中心和儿童福利院建设期限 | 新建未成年人保护中心和儿童福利院1-2年，改扩建1年。 | 新建未成年人保护中心和儿童福利院1-2年，改扩建1年。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 殡仪馆建设期限，县级公益性骨灰存放设施建设期限，乡镇公益性公墓和集中治丧场所建设期限。 | 新建殡仪馆2－4年，改扩建殡仪馆1－2年，新建县级公益性骨灰存放设施1－2年，乡镇公益性公墓和集中治丧场所1年。 | 新建殡仪馆2－4年，改扩建殡仪馆1－2年，新建县级公益性骨灰存放设施1－2年，乡镇公益性公墓和集中治丧场所1年。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 区域性中心敬老院建设成本 | 新建区域性中心敬老院400万元/所，改扩建40万元/所。 | 新建区域性中心敬老院400万元/所，改扩建40万元/所。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 示范县市居家养老建设成本 | 示范县市居家养老新建100万元/所，改扩建40－60万元/所。 | 示范县市居家养老新建100万元/所，改扩建40－60万元/所。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 未成年人保护中心建设成本，儿童福利院建设成本 | 未成年人保护中心建设100万元/所，新建儿童福利院400－800万元/所，改扩建40－80万元/所。 | 未成年人保护中心建设100万元/所，新建儿童福利院400－800万元/所，改扩建40－80万元/所。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 殡葬馆建设成本 | 新建殡葬馆2000－10000万元，改扩建殡葬基础设施200－800万元/所。 | 新建殡葬馆2000－10000万元，改扩建殡葬基础设施200－800万元/所。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 社会工作和志愿者服务项目社区社会工作服务站建设成本，社工人才队伍培训建设成本 | 支持社会工作和志愿者服务项目社区社会工作服务站（室）3万元/个，社工人才队伍培训5－10万元/个 | 支持社会工作和志愿者服务项目社区社会工作服务站（室）3万元/个，社工人才队伍培训5－10万元/个 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 项目实施所产生的经济效益。 | 为农村困难的五保户和农村特困家庭提供兜底保障服务，为城乡生活困难和失能失智老年人及困难家庭提供服务，为生活无着落未成年人提供临时救助和保护 | 视情况酌情给分 | 10 | 7 | 有待加强 |
|  |  | 社会效益 | 项目实施所产生的社会效益。 | 对城乡低保户、“三无人员”、困难优抚对象、五保供养老人减免基本火化、消毒、遗体接运和冷冻等殡葬服务费。对选择树葬、草坪葬的低保户实行免费，引导群众采用环保低碳的方式安放亲人骨灰，节约殡葬用地。引导和带动社会工作专业人才队伍、志愿者队伍和社会工作服务机构、志愿服务组织建设 | 视情况酌情给分 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目实施所产生的可持续影响力。 | 按照兜底线、织密网、建机制的要求，完善社会救助、社会福利、慈善事业等制度，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系。 | 视情况酌情给分 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 政策知晓率 | 70% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 80% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

附件5

| 2019年度业务工作专项支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6,649.00 | 11,949.17 |  | 9,956.09 | 10 | 83.32% | 7 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 树立“民政为民、民政爱民”工作理念，按照省委省政府决策部署，全面履行民政工作最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理和专项行政管理职责，进一步深化改革、开拓创新，全面推进民政事业改革发展 |  |  |  |  | 根据省委、省政府年度工作计划及工作重点、立法工作计划和监督工作计划的要求，通过全省民政系统共同努力，认真履行职责，取得了较好的成绩，为全省经济社会发展作出了积极贡献。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 年度婚姻登记量 |  | 200万本 | 165万 | 5 | 4 | 预存20% |
|  |  |  | 加强社会救助对象动态管理,对救助对象应保尽保应救尽救 |  | 300万 | 300万 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会组织日常监管 |  | 1600家以上 | 1607家 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完善社会救助信息系统,修复信息数据 |  | 300万 | 300万 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 重点工作完成率 |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 社会组织年检合格率 |  | 80% | 88.30% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 婚姻免费登记率 |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  | 预算以内 | 预算以内 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 慈善捐赠款物 |  | 5000万元以上 | 11265.37万元 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 受益群众数 |  | 600万人以上 | 600万 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 政策知晓率 |  | 80%以上 | 90% | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会救助、社会福利、慈善、老年人、儿童等体系建设 |  | 逐步完善（视情况酌情给分） | 逐步完善 | 6 | 5 | 有待加强 |
|  |  | 生态效益指标 | 节地生态安葬惠民减免人数 |  | 50000人次以上 | 61281 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 |  | (≥90%) | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |