湖南省民政厅  湖南省乡村振兴局

关于印发《湖南省“十四五”时期社会工作

服务机构“牵手计划”实施方案》的通知

各市州民政局、乡村振兴局：

根据民政部、国家乡村振兴局下发的《“十四五”时期社会工作服务机构“牵手计划”实施方案》（民发〔2021〕105号）文件要求，为积极发挥社会工作专业力量在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的作用，引导促进社会工作专业人才投身乡村建设，现将《湖南省“十四五”时期社会工作服务机构“牵手计划”实施方案》印发给你们，请结合实际抓好贯彻落实。

联系人及电话：

湖南省民政厅慈善事业促进和社会工作处

张盈盈，0731-84502317

湖南省乡村振兴局社会帮扶处

段吉广，0731-82210025

湖南省民政厅         湖南省乡村振兴局

2022年2月25日

湖南省“十四五”时期社会工作服务机构

“牵手计划”实施方案

一、目标任务

从2022年至2025年，由深圳市民政局从深圳市遴选一批援派机构一对一牵手帮扶我省受援机构，培育一批政治可靠、成效突出、管理规范的社会工作服务机构，培养一批扎根乡村、能力突出的社会工作专业人才，协助受援县提高社会工作服务水平，搭建社会工作服务湘深协作、城乡融合平台，推动社会工作专业人才在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中发挥更大作用。

二、项目内容

（一）实施范围

结合各地乡村振兴和基层社工站建设实际需要，确定一批受援机构，建立援派机构和受援机构一对一结对帮扶关系，多方筹集财政资金、彩票公益金和社会资金等，拓展受益范围，创新实施方式，开展结对帮扶工作。受援机构应是社会工作服务机构、儿童福利机构、老年人福利机构、救助保护机构、特困人员供养服务机构等法人单位。

（二）帮扶任务

1、支持建设基层社工站。援派机构重点支持受援地区建设一批基层社工站，完善管理制度，优化服务清单，重点做好社会救助对象、老年人、未成年人等特殊困难群众基本生活保障、社区融入和社会参与工作，打造一批群众认可、特色鲜明、具有示范带动作用的社会工作服务品牌项目。

2、支持发展社会工作服务机构。通过政府购买服务、公益创投、设立基金、项目合作、专业扶持等方式，帮扶受援机构提升内部治理、专业服务、资源整合和组织发展等方面的能力。

3、支持培养社会工作专业人才。引导、鼓励受援机构相关人员接受社会工作专业知识培训，参加全国社会工作者职业水平考试。援派机构定期选派资深社会工作者到受援机构开展培训、督导和项目指导等工作，提升当地社会工作者专业水平。

4、支持建立社会工作发展制度。进一步畅通和规范社会工作助力乡村振兴的途径与方式，探索建立健全农村地区社会工作发展制度，逐步提升农村地区社会工作服务机构水平，充实壮大农村地区基层民政工作力量，探索形成符合农村地区特点的社会工作发展模式。

（三）工作步骤

1、组织申报评审。2022年2月启动第一批申报工作，项目实施周期为2022年3月至2023年12月，项目申报文件见附件。2024年2月启动第二批申报工作，具体申报日期另行通知，原则上第一批受援机构不再参与第二批申报。

市级机构可选择在县级或市级民政部门进行申报，县级机构只能在机构注册县级民政部门进行申报。原则上每个县级民政部门推选受援机构不得超过2个，市级民政部门直接推选市级机构不超过1个。每个市州进行初审后推选总数量不得超过3个。

2022年3月10日前各市州民政局慈善社工科将盖章扫描的电子版申报表（附件1）及汇总表（附件2）发送至hunanshegong@126.com邮箱，3月14日前将以上申报表一式四份、汇总表一份邮寄至长沙市开福区东风路276号湖南省民政厅慈善事业促进和社会工作处，联系人：张盈盈 0731-84502317。

2、签订项目协议。省民政厅经过评审确认受援机构后，将与深圳市民政局共同组织两方机构牵手配对。牵手名单确认后，市、县两级民政局、援派机构、受援机构四方（市级推选机构只需三方）应在15个工作日内签订合作协议，按时拨付项目款项，并严格按照协议完成项目进度与指标。

3、落实帮扶任务。各市州民政、乡村振兴部门要指导援派机构与受援机构共同落实方案规定的各项帮扶任务。每个工作年度受援机构应选派至少3名社会工作专业人才接受帮扶，接受帮扶的社会工作专业人才参与计划时间累计不少于120个工作日。

4、开展总结评估。各市州民政、乡村振兴部门要定期跟踪掌握“牵手计划”实施情况，总结好的经验做法，研究解决实施中遇到的困难和问题；年度帮扶任务结束时，及时对“牵手计划”进行总结与评估，形成书面情况分别报省民政厅慈善事业促进和社会工作处、省乡村振兴局社会帮扶处。

（四）职责分工

市级民政部门负责本市州“牵手计划”的组织实施，多渠道争取各类资金支持，多形式整合社会资金投入，为“牵手计划”实施提供资金保障，做好资金监管。指导受援地县级民政部门加强工作保障，协调解决“牵手计划”实施中遇到的困难和问题。市级乡村振兴部门负责提供乡村振兴政策支持和工作指导。

受援地县级民政部门（推选单位为市级的由市级民政部门负责）负责本地“牵手计划”的具体实施，为计划实施提供必要的工作、生活条件保障。受援地县级乡村振兴部门负责根据本地乡村振兴发展规划，配合民政部门研究制定具体项目计划，指导“牵手计划”社会工作服务机构根据群众需求和本地乡村振兴工作重点开展服务。

援派机构和受援机构共同做好计划落实。受援机构在援派机构支持下负责社会工作服务项目的具体实施，选派本地接受培养的社会工作专业人才。援派机构积极发挥社会动员、资源整合优势，调动挖掘受援机构能动性，创新协作方式，推动牵手双方优势互补、长期合作。

三、保障措施

（一）加强经费保障。省民政厅按照3万元/家的标准每年向援派机构补助资金。补助资金由援派机构统筹用于“牵手计划”实施工作，支出范围主要包括活动费用、交通补贴、餐补、 工资津贴和保险。该资金由省民政厅拨付给市级民政部门，由市级民政部门按照协议直接拨付给援派机构。受援地民政部门按照1万元/家的标准每年向受援机构拨付补助资金（由推选单位拨付），用于解决相关人员食宿等基本生活问题。鼓励援派机构和受援机构通过申报财政资金和彩票公益金、开展慈善募捐等方式，自主筹措资金。

（二）完善激励机制。省民政厅、乡村振兴局对参与“牵手计划”实施且成效评估较好的社会工作服务机构在参加各级社 会工作服务示范单位创建、乡村振兴评优评先中优先推荐，并作 为该机构申报省级相关社会工作服务项目的重要参考指标。市县两级民政部门、乡村振兴部门要对在“牵手计划”中表现突出的单位和个人按照地方有关规定给予表彰奖励和政策支持。

（三）做好宣传引导。各市州要积极组织各级各类新闻媒体对“牵手计划”的实施效果、社会影响及实施过程中涌现出的先进事迹、优秀人物、典型经验进行广泛宣传及上报，选树“牵手计划”优秀典型,提高社会工作的社会认同与支持，促进社会工作均衡、高质量发展。

（四）落实常态化疫情防控责任。要压紧压实疫情防控各项措施责任，指导援派机构和受援机构严格落实当地疫情防控有关要求，持续做好社会工作服务机构和相关人员疫情防控工作。

附件：1.2022-2023年社会工作服务机构“牵手计划”申报表

2.市州推选受援机构基本信息汇总表

附件1

2022-2023年社会工作服务机构“牵手计划”申报表

| 所在市州 |  |  |  | 推选单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会信用代码 |  |  | 成立时间 |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年度年检结果 |  |  |  | 考核等级 |  |  |  |  |
| 曾获何种奖励 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓 名 | 手 机 |  | 电子邮箱 |  | 身份证号码 |  |  |
| 项目联系人 | 姓 名 | 手 机 |  | 电子邮箱 |  | 身份证号码 |  |  |
| 绩效指标（实施 “牵手计划”在机构发展、人才培养、服务开展等方面预期达到的数量指标） | 指标 |  |  | 数量 |  |  |  |  |
|  | 预期服务受益人群数量 |  |  | （人） |  |  |  |  |
|  | 发展社会工作服务机构数量（选填） |  |  | （家） |  |  |  |  |
|  | 培养社会工作专业人才数量 |  |  | （名） |  |  |  |  |
|  | 接受社会工作专业培训人数 |  |  | （人次） |  |  |  |  |
| 资金保障（推选单位及申报单位可用于“牵手计划”的资金） | 来源 |  |  | 金额（单位：万元） |  |  |  |  |
|  | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彩票公益金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会资金（机构自筹） |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位 | 我单位保证项目申报材料真实、合法、有效，已制定项目实施计划、方案，确保项目如期完成。将按法律、法规有关规定，接受项目监管、审计和评估，并承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人签字： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （单位盖章) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 推选单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （单位盖章) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见 | 经评审委员会评审通过，现予以立项。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 签字： （湖南省民政厅慈善事业促进和社会工作处) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体实施方案及预算等见下页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目背景 | 400字以内，主要说明受援机构目前工作开展情况，专业人员配备情况，已承接项目内容、数量及规模，机构发展方向等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目方案 | 800字以内，详细说明受援机构项目预计实施方案，包括援助需求、预期援助实现方式、可提供的有利条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算 | 可提供的食宿支持、服务经费等费用预算 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

市（州）推选受援机构基本信息汇总表

填报人：           填报日期:                     民政局盖章

| 序号 | 机构名称 | 单位性质 | 接受帮扶社会工作人才数量 | 联系人 | 电话 | 邮箱 | 推选单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |