附件1：

2021年湖南省福彩公益金支持社会组织参与社会服务项目实施方案

为贯彻落实《中共湖南省委办公厅 湖南省政府办公厅关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》精神充分发挥社会组织作用，支持社会组织参与社会服务，为了加强对福彩公益金支持社会组织参与社会服务项目（以下简称项目）的管理，确保项目规范实施，制定本实施方案。

一、资金性质

项目资金来源于省级福彩公益金，用于支持全省性社会组织参与社会服务。

二、资助范围

支持社会组织在社区（村居委员会）开展扶贫济困、扶老助老、关爱儿童、扶残助残等社会服务和乡村振兴活动。

1、扶贫济困服务。资助为困难群众和低收入家庭提供基本生活、医疗、教育等方面的救助服务项目。

2、扶老助老服务。资助以满足老年人养老服务需求、提升老年人生活质量为目标，向老年人提供生活照料、康复护理、医疗保健、紧急救援等服务项目。

3、关爱儿童服务。资助农村留守儿童、困境儿童在内的未成年人教育、医疗卫生、文化活动以及监护评估、心理疏导等个性化服务项目；资助孤儿、弃儿以及由儿童福利机构抚养的其他儿童的收养、治疗、康复教育、心理辅导、综合评估等项目；资助对流浪儿童和特殊困难的残疾儿童的援助保护项目；资助改善儿童成长环境，资助对散居孤儿家庭的帮扶、培训和评估项目。

4、扶残助残服务。资助为残疾人提供包括生活照料、康复训练、医疗救护、就业帮扶、精神慰藉等改善残疾人身体、生产和生活条件的专业服务项目。

三、资格条件

（一）在省民政厅登记成立，且2019年、2020年度检查合格；

（二）有相应的配套经费；

（三）有完善的组织机构，有健全的财务制度；

（四）成立了党组织，党组织各项制度落实到位，活动经常，作用发挥好；

（五）有健全的工作队伍和较好的执行能力；

（六）有开展社会服务的能力和条件，且有正在实施的社会公益慈善项目、扶贫项目或类似项目执行经验，具有良好信誉；

（七）优先支持第二批“十百千”示范创建中获得“湖南省示范社会组织”的社会组织申报项目。

四、项目申报

（一）申报材料。

1、项目申报书。各申报单位下载《2021年湖南省福彩公益金支持社会组织参与社会服务项目申报书》(见附件2)，按照填报说明填写。

2、附件资料：盖有年检结论的登记证书副本、银行开户许可证、荣誉证书、评估等级证明等相关材料复印件。

申报材料必须真实有效，凡发现有弄虚作假或隐瞒真实情况的，一律取消申报资格，且5年内不得再参与申报。

（二）申报程序。

各申报单位直接向省社会组织管理局申报，申报截止时间2021年8月25日，逾期不再受理，每个社会组织最多申报1个项目，如不同社会组织的法定代表人是同一人的，最多只能申报1个项目。

五、评审和立项

（一）初审：省社会组织管理局对提交的项目申报书及附件进行初审，主要审查：申报单位的资质，包括其年检结论、评估等级、社会声誉、工作队伍、执行能力和相关经验。

（二）评审：组织专家评审小组评审，主要审查：1.申报项目的主要内容、实施地域、受益对象、进度安排、解决的问题和预期社会效益，以及项目的必要性、可行性和创新性；2.预算的编列情况；3.依据申报单位的项目规模、服务能力、社会信誉等条件建议项目资金额度。

（三）立项：获得评审通过的项目由省社会组织管理局批准立项，确定项目名单和补助金额。

六、项目管理

（一）严格资金管理。

项目执行单位应当按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、专项财务管理和会计核算制度。加强对项目资金的管理，将项目资金纳入单位财务统一管理，单独核算，便于追踪问效和监督检查。项目单位应加强前期调研准备工作，根据本单位实际和服务对象情况，全面、科学、准确、合理编制预算，严格按照申报用途、规定范围和开支标准使用资金，不得无票据报销费用，不得使用大额现金支付，不得用于购买或修建楼堂馆所、缴纳罚款罚金、偿还债务、对外投资、购买汽车等支出，不得以任何形式挤占、截留、挪用项目资金，保证项目资金的安全和正确使用。任何单位不得以任何名义从项目资金中提取管理费。

（二）严格进度管理。

项目执行单位要遵守相关承诺，履行约定义务，按期完成项目。项目一经立项，不得分包、转包，不得无故调整。项目在执行过程中由于特殊原因需要终止、撤销、变更的，须按程序报批。除不可抗力因素外，所有项目均应于2021年内完成，并于2022年1月10日前向省社会组织管理局报送末期报告，内容包括：项目执行情况、实施效果、自我评估报告、宣传情况等。

（三）严格审计评估。

省社会组织管理局将委托专业第三方机构对项目进行全面审计和重点评估，对项目资金使用情况和总体实施效果进行考评。审计、评估等绩效考评结果将作为以后年度项目评审和资金安排的重要参考因素，项目绩效评估结果较差且存在违规行为，将依据相关规定进行处理，情节严重的将收回项目资金，且项目执行单位3年内不得再参与福彩公益金项目的申报。审计、评估等绩效考评结果还将与社会组织的年度检查、评估、表彰奖励、行政处罚相衔接。

（四）严格社会监督。

各项目执行单位要及时收集视频、音频素材，建立专门项目宣传档案，在开展项目宣传活动、发放资料及配发物品上要注明“省福彩公益金项目（2021）”标识，并通过广播、电视、报刊、网络等新闻媒体宣传项目活动情况，接受社会监督。

联系人： 肖灿      电话：0731-84502036

联系地址：长沙市东风路276号二办公楼714室

电子邮箱：273207877@qq.com